Управление образования

Администрации Беловского района

Методический кабинет

Организация

профильного обучения в

общеобразовательных учреждениях

в условиях реструктуризации

сельской школы

Программа эксперимента

Разработчик

Рыжова О.С.,

методист РМК

Беловский район

2004

Разработчик:

Рыжова О.С., методист районного методического кабинета

Организация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях реструктуризации сельской школы. Программа эксперимента. /Разр.: Рыжова О.С.  – Беловский РМК, 2004.

© Беловский район, 2004 г.

# Содержание

Паспорт муниципальной целевой программы	4

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	6

Научный аппарат педагогического эксперимента	7

Состав участников эксперимента	9

План хода  педагогического эксперимента	14

Формы представления результатов эксперимента	20

# Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях реструктуризации сельской школы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Решение коллегии управления образования об организации предпрофильной подготовки в семи общеобразовательных учреждениях района от 28.07 2004 г. |
| Основание для разработки Программы | Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. №1756-р); Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (Приказ Минобразования России №2783 от 18.07 2002 г.); Об утверждении плана-графика введения профильного обучения на старшей ступени общего образования (распоряжение Минообразования России от 30.09 2002, №970-13) |
| Заказчик программы | Управление образования Беловского района. |
| Основные разработчики Программы | Методический кабинет управления образования |
| Цель Программы | Апробация идеи организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Беловского района. |
| Задачи Программы | - Обеспечить организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую и правовую поддержку участников эксперимента. - Подготовить управленческие и педагогические кадры для успешной организации профильного обучения. - Создать и отработать оптимальную модель профильного обучения, ориентированную на индивидуализацию и социализацию обучения. - Обобщить и разработать рекомендации по использованию положительного опыта при переходе на профильное обучение других образовательных учреждений. |
| Важнейшие показатели Программы | Готовность учащихся к самоопределению, ответственному выбору, адаптивность. |
| Сроки реализации Программы | 2004-2006 гг. |
| Объем и источники финансирования | 185.000 тыс. рублей из средств районного бюджета на: - приобретение научно-методических пособий, программного обеспечения-50.000 рублей (2004 г.-20 тыс. рублей; 2005 г.-20 тыс. рублей; 2006 г.-10 тыс. рублей). - проведение семинаров по вопросам организации профильного обучения-45.000 рублей (2004 г.-10 тыс. рублей; 2005 г.-20 тыс. рублей; 2006 г.-15 тыс. рублей). - совместную работу с кафедрой социологии по изучению эффективности введения предпрофильной подготовки и профильного обучения-50.000 рублей (2004 г.-20 тыс. рублей; 2005 г.-15 тыс. рублей; 2006 г.-15 тыс. рублей). - проведение проектных семинаров совместно с КРИПКиПРО-45 тыс. рублей (2004 г.-10 тыс. рублей; 2005 г.-15 тыс. рублей; 2006 г.-15 тыс. рублей). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание системы работы по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. Создание мониторинговой системы оценки эффективности предпрофильной и профильной подготовки. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Управление образования администрации Беловского района |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# За последние десятилетия в сфере образования произошли существенные изменения. Связаны они прежде всего с теми переменами, которые переживает российское общество и которые не могли не сказаться на системе образования в регионах и сельской школе как ее части.

Исходя из Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., реализации федерально-региональной программы   «Развитие образования на селе»  в условиях резко меняющихся требований к качеству трудовых ресурсов, диктуемых постиндустриальным обществом, возникла необходимость создания системы специализированной профильной подготовки в старших классах общеобразовательной школы.

Актуальность проблемы определяется  и тем, что у значительной части выпускников, вступающих в современный рынок труда, наблюдается социальная и психологическая невостребованность, потеря жизненных ориентиров, позитивных мотивов. Содержание общего образования, нацеленное прежде всего на передачу основ наук, слабо ориентирует на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников и не вырабатывает умение делать выбор, не развивает способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе.

Профильное обучение поможет поднять социально-экономическую эффективность общего среднего образования, усилив внимание школы к процессам вхождения выпускников в рынки труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры, усилить интеграцию образовательных  и предметных областей за счет ее направленности на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы.

Актуальность запуска эксперимента по организации предпрофильной подготовки обуславливается необходимостью создания условий для формирования у учащихся особых личностных качеств, лежащих  в основе социально-профессионального мышления и поведения, соответствующего требованиям современного общества, необходимостью совершения ответственного выбора выпускником основной ступени -предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.

# Научный аппарат педагогического эксперимента

Объект исследования - педагогический, ученический коллективы, система работы по организации и введению предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Предмет исследования - оптимизация процесса обучения на старшей ступени.

Цель – апробация идеи организации профильного обучения  в общеобразовательных учреждениях Беловского района.

Задачи эксперимента:

- Обеспечить организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую и правовую поддержку участников эксперимента.

- Подготовить управленческие и педагогические кадры для успешной организации профильного обучения.

- Создать и отработать оптимальную модель профильного обучения, ориентированную на индивидуализацию и социализацию обучения.

- Обобщить и  разработать рекомендации по использованию положительного опыта при   переходе на профильное обучение других образовательных учреждений.

Гипотеза эксперимента.

Если будет разработана организационная модель и  система организации профильного обучения в сельской школе, то это позволит старшеклассникам самоопределиться в отношении их выбора профессии, приобрести навыки поведения на рынке труда, повысить конкурентоспособность на нем, обеспечит успешность профессионального труда.

Методы и средства эксперимента.

I.Эмпирические методы.

- изучение литературы по теме эксперимента;

- изучение нормативных, инструктивно-методических документов по исследуемой теме;

- анализ школьной документации;

- педагогическое наблюдение;

- социологические методы-опросы;

- анкетный опрос, тестирование, рейтинг.

II.Теоретические методы:

- моделирование;

-сравнение;

- классификация.

Нормативно-правовая база эксперимента:

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12 2001 г., № 1756-р);

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» (Приказ Минобразования России № 2783 от 18.07 2002 г.);

- Об утверждении плана-графика введения профильного обучения на старшей ступени общего образования (распоряжение Минобразования России от 30.09 2002 г., №970-13)

# Состав участников эксперимента

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Образование, год окончания, специальность | Должность, ученая степень |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Экспертная группа |  |  |  |
| 1 | Айкина Наталья Владимировна |  | т.о.зав.кафедрой управления КРИПК и ПРО |
| 2. | Петрусь Нина Архиповна | КГПИ, 1972, учитель математики | зам.начальника управления образования Администрации Беловского р-на |
| 3. | Тимошкова Валентина Аосентьевна | КГУ, 1975,учитель русского языка и литературы | заведующая РМК |
| 4. | Иванова Оксана Владимировна | КемГУ,1992, учитель биологии, 1998, валеолог | методист-психолог РМК |
| II. Группа разработчиков |  |  |  |
| 1 | Тимошкова Валентина Арсентьевна | КГУ, 1975,учитель русского языка и литературы | заведующая РМК |
| 2. | Петякшева Марина Геннадьевна | Кем ГУ, 1988, учитель истории и обществоведения |  |
| 3 | Рыжова Ольга Семеновна | НГПИ, 1982,учитель русского языка и литературы | методист РМК |
| III. Группа учителей-экспериментаторов |  |  |  |
| 1. | Петякшева Марина Геннадьевна | Кем ГУ, 1988, учитель истории и обществоведения | зам.директора по УВР |
| 2. | Арлашова Людмила Вячеславовна | Кем ГУ, 1991, химик | учитель химии |
| 3. | Моторкина Ольга Григорьевна | Кем ГУ, 1988, учитель математики | учитель математики |
| 4. | Пушкарева Галина Михайловна | Кем ГУ, 1971, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 5. | Гребенюк Людмила Григорьевна | НГПИ,1975, учитель английского и немецкого языка | учитель английского языка |
| 6. | Голубева Елена Владимировна | Кем ГУ, 1993, учитель физики | учитель физики |
| 7. | Игольникова Елена Анатольевна | КузПИ, горный ф-т, КемИУУ, 2001, учитель географии | учитель географии |
| 8. | Аландаренко Инга Геннадьевна | Прокопьевское музыкальное училище, 1984 , преподаватель музыки | учитель музыки |
| 9. | Вельтищева Нина Ивановна | Тульский ГПИ, 1975, учитель физики | учитель физики |
| 10. | Назарова Ольга Николаевна | КГУ,1999,преподаватель математики | учитель математики |
| 11. | Гилева Ольга Яковлевна | НГПИ, 1984, учитель русского языка и литературы | зам.директора по УВР, учитель русского языка и литературы |
| 12. | Кустова Екатерина Петровна | Мордовский ГУ, 1973, преподаватель химии и биологии | директор МОУ «Моховская сош», учитель химии |
| 13. | Прокудина Любовь Михайловна | НГПИ,1980, учитель географии и биологии | учитель биологии |
| 14. | Трубников Сергей Николаевич | КГУ, 1996, учитель физики и информатики | учитель физики и информатики |
| 15. | Селезнева Лариса Владимировна | НГУ, 1983, учитель начальных классов | учитель ИЗО |
| 16. | Пермякова Ирина Ивановна | КГУ,1996, преподаватель истории | учитель истории |
| 17. | Васильева Занфира Раисовна | НГПИ, 1986, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 18. | Бызова Екатерина Семеновна | НГПИ,1974, учитель математики | зам.директора по УВР, учитель математики |
| 19. | Прокудина Алла Леонидовна | КГУ, 1980, учитель физики | учитель физики |
| 20. | Паникарева Валентина Леонидовна | КГУ, 1976, учитель географии | учитель географии |
| 21. | Шишигина Тамара Ивановна | КГУ,1976, учитель немецкого языка | учитель немецкого языка |
| 22 | Тупицына Валентина Григорьевна | НГПУ, 2003, учитель изобразительного искусства | учитель изобразительного искусства |
| 23 | Михайлова Людмила Леонидовна | КузПИ, 1980, химик-технолог | учитель химии |
| 24 | Алымова Елена Васильевна | Ростовский-на Дону ГПИ, 1985,биология с дополнительной специальностью химия | Зам.директора по УВР, учитель химии |
| 25 | Нехорошев Константин Петрович | НГПИ, 1967, общетехнические дисциплины и труд с дополнительной специальностью физика | учитель физики |
| 26 | Муратова Наталья Анатольевна | Семипалатинский ГПИ,1993, русский язык и литература | учитель русского языка и литературы |
| 27 | Гудина Ольга Михайловна | Новосибирский ГАУ,1991, КРИПКиПРО, 2004, география | учитель экономики |
| 28 | Бурмистров Владимир Валерьевич | Курганский ГПИ, 1987,учитель физики и математики | учитель информатики |
| 30 | Костюченко Любовь Александровна | НГПИ, 1973, учитель химии и биологии | учитель химии |
| 31 | Правилова Валентина Ивановна | НГПИ, 1975, учитель математики | учитель математики |
| 32 | Николенко Наталья Алексеевна | НГПИ, 1976, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 33 | Петрасюк Лидия Ивановна | НГПИ, 1975, учитель математики | учитель математики |
| 34 | Кавнацкая Надежда Михайловна | КисПУ,1975, учитель физической культуры | учитель |
| 35 | Колбухова Ольга Георгиевна | НГПИ, 1973, учитель иностранных языков | учитель английского языка |
| 36 | Лыхина Галина Николаевна | НГПИ,1979, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 37 | Сафаева Татьяна Владимировна | Новосибирский ГПИ,2000, история | учитель истории |
| 38 | Короченко Галина Анатольевна | КемГУ, 1984, химик | учитель химии |
| 39 | Чуфистова Светлана Владимировна | НГПИ, 1998, учитель географии | учитель географии |
| 40 | Власкина Марина Владимировна | КемГУ, 1992 , химия | учитель химии |
| 41 | Волошкина Валентина Семеновна | Новосибирский ГПИ, 1980,физика и математика | учитель физики |
| 42 | Щиголева Ирина Евгеньевна | КГУ, 1987, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 43 | Гарус Галина Петровна | Томский ГУ, 1980, учитель русского языка и литературы | учитель русского языка и литературы |
| 44 | Шепелева Галина Александровна | КГУ,1986, учитель математики | учитель математики |
| 45 | Бессарабова Светлана Андреевна | Чикментский ГПИ, учитель общетехнических дисциплин | учитель технологии |
| 46 | Патракеева Галина Александровна | НГПИ,1979, учитель биологии | учитель биологии |

Распределение функциональных обязанностей между участниками эксперимента.

Экспертная группа:

- осуществляет общее руководство экспериментом;

- корректирует и направляет деятельность учителей-экспериментаторов;

- осуществляет контроль и оценку результатов;

- обеспечивает научное руководство экспериментом.

Группа разработчиков:

- Тимошкова В.А. координирует общую работу  группы, определяет стратегию образовательной политики в образовательных учреждениях.

- Петякшева М.Г. разрабатывает программу эксперимента по созданию условий для введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в МОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная  школа»

- Рыжова О.С. обеспечивает информационную, организационную, научно-методическую поддержку образовательных учреждений, педагогов по проведению эксперимента, организует связь с образовательными учреждениями, работающими по данной проблеме, осуществляет связи с учреждениями среднего и высшего профессионального образования, проводит мониторинги уровня обученности учащихся по профильным дисциплинам.

- Директор образовательного учреждения:

– осуществляют общее руководство экспериментом;

– определяют кадровый состав участников эксперимента;

– составляет программу финансирования эксперимента;

- распределяет функциональные обязанности между участниками эксперимента.

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

  - разрабатывает программу эксперимента;

  - координирует работу участников эксперимента;

  - организует сбор информации о ходе эксперимента;

  - информирует научного руководителя о ходе эксперимента;

  - обеспечивает учебно-методическое и программно-методическое сопровождение эксперимента.

6.Психолог:

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение эксперимента;

  - проводит диагностику и тестирование обучающихся;

  - проводит консультирование учителей, родителей и обучающихся.

7. Группа учителей-экспериментаторов:

- работают над формированием УМС по своему предмету с учетом организации предпрофильной подготовки и профильного обучения (программы, дидактический материал);

- разрабатывают модули для спецкурсов, продумывают экспериментальную и практическую часть;

- отслеживают промежуточные и итоговые результаты;

- проводят разъяснительную работу с родителями;

- проводят анкетирование обучающихся;

- осуществляют ведение документации по эксперименту.

# План хода  педагогического эксперимента

### Этапы эксперимента

| Этапы | Основное содержание | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Диагностический | Выявление проблемы организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях реструктуризации сельской школы | #### Концепция эксперимента |
| #### Прогностический | Разработка программы «Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях реструктуризации сельской школы». | Утвержденная программа эксперимента |
| #### Организационный | Определение образовательных учреждений –участников эксперимента. | Состав участников эксперимента |
|  | Оформление документов на экспериментальную площадку между Департаментом образования Администрации Кемеровской области, с одной стороны, и управлением образования администрации Беловского района и МОУ, с другой. | Пакет документов |
|  | Подготовка материальной базы и научно-методическое обеспечение эксперимента. | Научно- методическое сопровождение эксперимента |
| Практический | #### Проведение эксперимента «Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях реструктуризации сельской школы». |  |
| #### Обобщающий | Анализ хода экспериментальной работы. Представление результатов эксперимента. | Аналитический отчет |

# План  хода эксперимента по организации и введению предпрофильной и профильной подготовки в  восьми образовательных учреждениях Беловского района. (2004-2006 гг.)

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | ###### Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование и опрос учащихся 8 классов общеобразовательных школ. | Координация списков слушателей курсов по выбору | май 2004 г. | директора школ, их заместители, муниципальный координатор эксперимент |
| 2 | Заседание по вопросу перехода на предпрофильную подготовку и профильное обучение. | Решение об организации предпрофильной подготовки в 9- классах в семи образовательных учреждениях; предпрофильной подготовки и профильного обучения в МОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа». | июнь 2004 г. | руководители школ Нехорошев М.Я. |
|  | Определение образовательных учреждений-участников эксперимента. | Начать эксперимент в следующих образовательных учреждениях : Старопестеревская сош - областная экспериментальная площадка по созданию условий для предпрофильной подготовки и профильного обучения; 1.Моховская сош; 2.Старобачатская сош; 3.Евтинская сош; 4.Пермяковская сош; 5.Новобачатская сош; 6.Ивановская сош; 7.Сидоренковская сош. - районные экспериментальные площадки по организации предпрофильной подготовки обучающихся. | июнь 2004 г. |  |
| 3 | Проведение консультации для педагогов, участвующих в эксперименте по разработке программ курсов по выбору . Экспертиза образовательных программ. | Наличие в образовательных учреждениях программ курсов по выбору, прошедших экспертизу в РМК. | август 2004 г. | руководители школ |
| 4 | Составление школьных планов экспериментальной работы | Наличие планов экспериментальной работы | август 2004 г. | директора школ, их заместители, муниципальный координатор эксперимента |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с учащимися школ, участвующими в эксперименте, их родителями. | Информированность учащихся , их родителей о ходе проведения эксперимента | сентябрь 2004 г. | муниципальный координатор эксперимента, руководитель |
| 6 | Проведение теоретического семинара с педагогами, участвующими в эксперименте. | Информированность педагогов о ходе проведения эксперимента. | август 2004 г. | муниципальный координатор эксперимента, директора школ, руководители МО |
| 7 | Подготовка методических материалов по организации эксперимента и по переходу на предпрофильную подготовку и профильное обучение для руководителей образовательных учреждений | Наличие в образовательных учреждениях необходимых методических материалов по организации эксперимента | сентябрь 2004 г. | Тимошкова В.А. |
| 8 | Семинар малой творческой группы по разработке районного варианта портфолио, его заполнении и оценивании. | Проект районного портфолио, механизм его заполнения и оценивания. | ноябрь 2004 г. | муниципальный координатор эксперимента |
| 9 | Проведение консультаций для субъектов экспериментальной работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению. | Получение информации по вопросам предпрофильной подготовки и профильного обучения. | сентябрь 2004 г. | Муниципальный координатор эксперимента |
|  | Семинар «Психологические аспекты профилизации образования» | Обеспечение педагогов теоретическими представлениями о психологических закономерностях и проблемах, связанных с внедрением профильного обучения. | октябрь 2004 г. |  |
|  | Проведение комплексной диагностики для определения выбора профиля обучения; психологическая, мотивационная, характерологическая, эмоционально-волевая, интеллектуальная сферы. | База данных комплексного психолого -валеологического и медико-биологического обследования учащихся. | ноябрь 2004 г. |  |
| 10 | Разработка комплекса мер по повышению квалификации педагогов для системы предпрофильной подготовки и профильного обучения и перехода на новый базисный учебный план | Комплекс мер по повышению квалификации педагогов. | октябрь 2004 г. | Тимошкова В.А. |
| 11 | Семинар психологов по вопросам комплексного психолого-педагогического обследования учащихся (на базе областной экспериментальной площадки МОУ «Старопестеревская сош» | База данных комплексного психолого-педагогического обследования учащихся. | ноябрь 2004 г. | Муниципальный координатор эксперимента, психологи школ, служба РМК |
| 12 | Разработка методических рекомендаций по использованию здоровьесберегающих технологий (совместно с ОПВЦ) | Методические рекомендации | IY квартал 2004 г. | психологическая служба РМК |
| 13 | Проведение семинара-совещания с руководителями образовательных учреждений по теме «Реализация концепции профильного обучения в сельской малокомлектной школе» | Анализ экспериментальной работы, моделирование муниципальной сети учреждений профильного обучения. | март 2004 г. | Петрусь Н.А., Тимошкова В.А. |
| 14 | Семинар малой творческой группы по теме «Корректировка проекта районного порфолио» | Вариант портфолио. | ноябрь 2005 г. | муниципальный координатор эксперимента |
| 15 | Подготовка аналитического отчета о ходе эксперимента. Проведение совещания по результатам эксперимента в первом полугодии. | Аналитический отчет. | январь 2005 г. | муниципальный координатор эксперимента |
| 16 | Анкетирование 9-классников, прошедших предпрофильную подготовку с целью изучения спроса на профили и составление списков для сдачи выборных экзаменов. | Справка. | апрель 2005 г. | директора школ |
| 17 | Создание районных аттестационных комиссий по проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов, прошедших предпрофильную подготовку. | Районные аттестационные комиссии. | апрель- май 2005 г. | Нехорошев М.Я., Макарова П.П. |
| 18 | Совещание с учителями по новой процедуре итоговой аттестации и зачисления на старшую ступень общего образования | План проведения экзаменов и работы приемной комиссии в 10- профильные классы. | апрель 2005 г. | Макарова Н.П. |
| 19 | Собрания с учащимися, их родителями по новой процедуре итоговой аттестации и зачисления на старшую ступень общего образования | Информированность учащихся и их родителей по проведению итоговой аттестации и зачислению на старшую ступень обучения. | апрель 2005 г. | Директора школ |
| 20 | Разработка и утверждение муниципального Положения по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы и комплектования 10-х классов | Положение об организации государственной (итоговой) аттестации | май- июнь 2005 г. | Макарова Н.П. |
| 21 | Проведение экзаменов за курс основной школы по новой форме. Комплектование 10-х классов | Комплектование 10-х классов. | июнь 2005 г. | Муниципальный координатор эксперимента |
| 22 | Разработка районной программы перехода на профильное обучение | Районная программа перехода на профильное обучение. | апрель 2005 г. | Петрусь Н.А., Тимошкова В.А. |
| 24 | Разработка муниципальной сети учреждений профильного обучения. Корректировка сети профильного обучения в ходе обучения. | Модель муниципальной сети учреждений по профильному обучению | апрель 2005 г. | Нехорошев М.Я. |
| 25 | Проведение конференции по итогам первого года эксперимента по профильному обучению (областная экспериментальная площадка МОУ «Старопестеревская сош») | Итоги первого года эксперимента | апрель | Тимошкова В.А |
| 26 | Выпуск печатных материалов по итогам работы | Сборник программ курсов по выбору; статьи в районной газете «Сельская школа» | 2004- 2006 гг |  |
| 27 | Совещание о переходе на профильное обучение семи общеобразовательных учреждений района. | Решение о переходе на профильное обучение семи школ района. | сентябрь 2005 г. |  |
| 28 | Семинар с руководителями образовательных учреждений «Влияние здоровьесберегающей среды на эффективность образования в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения» | Комплекс психолого-педагогических условий | декабрь 2005 г. |  |
| 29 | Круглый стол «О готовности образовательных учреждений к переходу на профильное обучение. | Решение о переходе образовательных учреждений на профильное обучение. | апрель 2006 г. |  |
| 30 | Осуществление массового перехода образовательных учреждений на профильное обучение. | Переход образовательных учреждений на профильное обучение. | сентябрь 2006 г. |  |
| 31 | Взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования Кузбасса, КРИПКиПРО с целью обеспечения научно-методического обеспечения эксперимента |  | 2004- 2006 гг. |  |

# Формы представления результатов эксперимента

| № п/п | Формы представления результатов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программа эксперимента образовательного учреждения. | сентябрь 2004 г. |
| 2. | Информационные и учебно-методические материалы по сопровождению эксперимента. | 2004-2006 гг. |
| 3. | Подготовка управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений для ведения эксперимента. | 2004-2006 гг. |
| 4. | Отчеты по завершению каждого года эксперимента. | апрель |
| 5. | Материалы по обобщению опыта участников эксперимента. | конец года |
| 6. | Размещение опыта экспериментальной работы на сайте районного методического кабинета. | конец года |
| 7. | Статьи в газету управления образования «Сельская школа». | 2004-2006 гг. |
| 8. | Обобщение опыта по исследуемой проблеме. | 2005-2006 гг. |