Управление образования

Администрации Беловского района

Районный методический кабинет

РАЗВИТИЕ муниципальной сети

общеобразовательных учреждений

в условиях реструктуризации

сельской школы

### Программа педагогического эксперимента

Беловский район

2002 г.

Составитель:

Тимошкова В.А., заведующая районным методическим кабинетом

Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений в условиях реструктуризации сельской школы./Сост.: Тимошкова В.А. – Беловский район, 2002.

© Беловский район, 2002.

Содержание

Паспорт программы педагогического эксперимента	4

Концепция эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений Беловского района	6

Характеристика основных блоков программы педагогического эксперимента	9

Методы педагогического исследования	12

Состав эксперимента	12

Распределение функциональных обязанностей 
между участниками эксперимента	14

План хода педагогического эксперимента.	15

Этапы эксперимента.	15

План хода эксперимента	16

ПАСПОРТ

Программы педагогического эксперимента

# Паспорт программы педагогического эксперимента

| Наименование программы | Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений района в условиях реструктуризации сельской школы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения | Решение коллегии управления образования по вопросу реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района. |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2001 г. №871 "О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности Российской Федерации"; Приказ Министерства образования №1359 от 11.04.2002 г. "Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в районах с различными социогеографическими условиями в 2002 – 2003 учебном году". |
| Заказчик программы | Администрация Беловкого района Кемеровской области. |
| Основные разработчики Программы | Управление образования Администрации Беловского района, районный методический кабинет. |
| Цель программы | Создание условий для приведения сети общеобразовательных учреждений района в соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, изменением транспортной и коммуникационной инфраструктуры, развитием экономики и финансирования образования. |
| Задачи Программы | 1. Создать информационный банк данных о реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных учреждений. 2. Разработать Концепцию реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных учреждений. Разработать муниципальную Программу эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района. 3. Обеспечить организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую, правовую поддержку образовательных учреждений района, педагогов, участвующих в эксперименте. 4. Осуществить апробацию следующих моделей реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, тщательно проанализировать результаты: - территориальные школьные объединения; - сельский социокультурный комплекс; - образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования; - структурное подразделение; - ОУ с углубленным изучением предметов; - Образовательный округ. |
| Важнейшие показатели Программы | 1. Повышение качества образования в муниципальных образовательных учреждениях. 2. Повышение доступности качественного общего образования в районе. |
| Сроки реализации Программы | 2002 – 2006 гг. |
| Основной исполнитель Программы | Управление образования Администрации Беловского района. |
| Объем и источники финансирования | Запланировать выделение средств из бюджета __________ рублей, в том числе: 2002 г. 2 млн. руб. 2003 г. 2 млн. руб. 2004 г. 7,9 млн. руб. 2005 г. 2 млн. руб. 2006 г. 2,5 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение разнообразия муниципальной образовательной сети за счет дифференциации образовательных учреждений по типам и видам, а также интеграция образовательных учреждений в образовательные объединения (комплексы). 2. Повышение качества образовательных услуг, возможность выбора образовательных услуг. 3. Повышение эффективности сети общеобразовательных учреждений района как активно создающей позитивные возможности для внешней среды. |
| Организация контроля выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет Администрация Беловского района. |

КОНЦЕПЦИЯ

эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений Беловского района

# Концепция эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений Беловского района

###### Введение

В условиях реализации Концепции модернизации российского образования до 2010 года образовательная политика Беловского района направлена на сохранение сети учреждений образования, комплектование ее квалифицированными кадрами, обеспечение стабильного уровня подготовки конкурентноспособных выпускников.

Под реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, понимается оптимизация системы образования, обеспечивающая повышение качества образования за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов на основе их концентрации и кооперации.

Концепция модернизации Российского образования уделяет проблемам развития сельской школы особое внимание. Сельская школа является единственным интеллектуально-культурным центром села, и поэтому в прямой зависимости от ее деятельности находится решение многих вопросов на селе. В этих условиях структурно- содержательная реструктуризация деятельности сельской школы необходима как для устойчивого развития системы образования, так и для реформирования аграрного сектора страны.

Сельская школа и общество неотделимы. Они функционируют в едином социальном и временном пространстве. Являясь органической частью целого, сельская школа отражает все противоречия, проблемы, ценности, ему присущие.

Взаимосвязь и взаимозависимость сельской школы и общества проявляется также и в том, что школа на селе призвана осуществлять образование, адекватное потребностям сельского социума, а значит потребностям сельскохозяйственного производства, социальной сферы села, сельской семьи и личности. Поэтому школа является динамичной образовательной структурой социальной среды, вынужденной изменяться в соответствии с изменениями социальных и экономических основ общественной жизни.

Состояние и проблемы общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Беловского района

Анализ работы сельских школ района свидетельствует о наличии глубоких противоречий между возрастающими требованиями научно-технического и социального прогресса и существующим уровнем подготовки сельских школьников к жизни, труду, постоянному самообразованию и самовоспитанию.

К 2000 г. система образования района включала 18 средних, 7 основных, 10 начальных общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений (13 дошкольных учреждений функционировали в комплексах "Детский сад - школа").60% образовательных учреждений располагались на расстоянии от 20 до 60 км. От районного центра, вакансии учителей в отделенных образовательных учреждениях составляла 12 – 15%. В 40% школ не хватало учителей иностранных языков. По причине отсутствия учебных мастерских в 28% общеобразовательных учреждений не было условий для организации трудового обучения. Не была преодолена отраслевая замкнутость образования.

Следует отметить противоречия, которые были характерны для учреждений образования Беловского района:

- необходимость гуманизации, демократизма, дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса, направленных на развитие личности сельских школьников и невозможность решения данной проблемы существующими средствами воспитания, обучения и невозможность решения денной проблемы существующими средствами воспитания, обучения и развития детей на селе;

- внедрение новых форм и методов хозяйствования на селе, процента таких ценностей, как  земля, труд, собственность сельского труженика и односторонность трудовой подготовки сельских школьников к жизни и труду;

- между воспитательными возможностями, заложенными в традициях народной педагогики и нерациональным использованием внешкольной сельской среды;

- между реальными возможностями сельских малокомплектных школ и совершенно неэффективными методиками учебной и внеурочной работы с обучающимися;

- между необходимостью формирования единого образовательного пространства сельского микрорайона и традиционным  подходом к разделению сфер влияния различных социальных институтов по возрастным категориям населения; школа работает со школьниками, детский сад – с дошкольниками, трудовой коллектив - со взрослыми.

Анализ тенденций изменения внешних условий функционирования сети общеобразовательных учреждений района выявил:

- тенденции изменения демографической ситуации по району в целом и по каждому населенному пункту с 2000 г. по 2010 г., (уменьшение численности детей и подростков в 1,5 – 2 раза);

- резкое сокращение занятости в сельском хозяйстве;

- переезд населения из стран Ближнего Зарубежья (Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и др.) усугубил и так нелегкое положение в сельском хозяйстве района.

В соответствии с перечисленными изменениями сеть общеобразовательных учреждений должна стремиться, с одной стороны, к деконцентрации и децентрализации и становиться все более рассредоточенной в географическом пространстве, но, с другой стороны, должна быть все более интегрированной в информационные сетевые структуры.

К факторам, формирующим информационное поле образования района и имеющим воздействие на реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений, относятся:

- создание электронной сети, позволяющей сельским школам обмениваться между собой информацией;

- необходимостью радикальной реструктуризации мышления и действий школьных учителей и администраторов;

- создание управленческой сети реструктуризации школьного образования, включая изменение школьного расписания в соответствии с особыми условиями жизни для каждой сельской школы;

- выход в Интернет образовательных учреждений района.

Для решения перечисленных проблем нужен комплексный подход, в котором необходимо учесть особый социально-культурный статус сельской школы, национальные и демографические особенности района, накопленный позитивный опыт и традиции учреждений образования района.

Цель и условия реструктуризации

Целью реструктуризации сети общеобразовательных учреждений является создание условий для приведения сети учреждений района в соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, изменением транспортной и коммуникационной инфраструктуры, развитием экономики и финансирования.

Эффективность реализации данной концепции может быть достигнута при выполнении следующих условий:

- нормативно-правовое – обеспечение процесса реструктуризации  предусматривает разработку новых нормативных актов, методик расчета нормативной базы общеобразовательных учреждений района;

- организационно-управленческое – обеспечение общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по апробации вариативных моделей реструктуризации общеобразовательных учреждений, адекватным условиям района;

- научно-методическое – разработка моделей реструктуризации общеобразовательных учреждений района;

- подготовка научно-методических рекомендаций по проведению эксперимента;

- кадровое обеспечение – оптимизация кадрового обеспечения школ района;

- финансово-экономическое – финансирование мероприятий по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений района будет осуществляться за счет структурно-содержательной модернизации их деятельности, статусного самоопределения, внедрения дистанционных форм и средств обучения на основе компьютеризации и информатизации.

##### Основные направления реструктуризации

Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений будет  проводиться по следующим направлениям:

- создание сети базовых школ района, обеспечивающих более высокое качество знаний обучающихся, желающих получить среднее профессиональное и высшее профессиональное образование;

- создание центров и систем дистанционного обучения в районе;

- создание комплексов, объединяющих общеобразовательные учреждения с учреждениями дополнительного образования, а также объектами социальной сферы, расположенными в сельской  местности;

- преобразование малочисленной начальной общеобразовательной школы в филиал общеобразовательного учреждения основного или среднего (полного) общего образования.

##### Модели реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района

| 1 модель | Малочисленная начальная и основная общеобразовательная школа – структурное подразделение средней или основной школы. |
| --- | --- |
| 2 модель | Территориальное школьное объединение (среднее общеобразовательное учреждение, включающее в себя основное общеобразовательное). |
| 3 модель | Общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования с углубленным изучением предметов. |
| 4 модель | Социокультурный комплекс с центральным звеном – общеобразовательное учреждение. |
| 5 модель | Общеобразовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования. |
| 6 модель | Образовательный округ. |

Характеристика основных блоков программы педагогического эксперимента

# Характеристика основных блоков программы педагогического эксперимента

| Тема педагогического эксперимента | Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений в условиях реструктуризации сельской школы |
| --- | --- |
| Актуальность темы | В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов относится реструктуризация сельских школ как отклик системы образования на социально-экономические и технологические изменения на современном этапе, оптимизация системы образования, обеспечивающая повышение качества образования за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. Это объясняется комплексом причин: - значительным сокращением в районе количества детей школьного возраста (за 10 лет более чем в 1,5 раза); - переселением семей; - длительным недофинансированием образования; - ветшанием фондов образования; - изменением образовательных потребностей и требованием семей к качеству и доступности образования детей; - необходимостью рационального использования бюджетных средств и стремление к повышению экономической эффективности образования. |
| Причины введения педагогического эксперимента | Причины введения педагогического эксперимента заключаются в ярко выраженных противоречиях: а) между возрастанием социально-экономической значимости сельской школы и существующим состоянием ее работы; б) между воспитательными возможностями народной педагогики (этнопедагогики), и нерациональным использованием внешкольной сельской среды, региональных и национальных особенностей в педагогически управляемой системе; в) между пониманием всеми социальными институтами села необходимости тесного взаимодействия в воспитании учащихся и отсутствием на практике сотрудничества, взаимопонимания между ведомствами; г) между необходимостью формирования единого образовательного пространства сельского микрорайона и традиционным подходом сфер влияния различных социальных институтов по возрастным категориям населения (школа работает со школьниками, детский сад с дошкольниками, трудовой коллектив – со взрослыми). |
| Научный аппарат педагогического эксперимента | Объект исследования – сельская школа в условиях реструктуризации. Предмет исследования – развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений района в условиях реструктуризации. Цель эксперимента - создание условий для приведения сети общеобразовательных учреждений района в соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, расселением, изменением транспортной и коммуникативной инфраструктуры, развитием экономики и финансированием образования. |
| Задачи | 1. Создать информационный банк данных о реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных учреждений. 2. Разработать Концепцию реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных учреждений. 3. Разработать программу педагогического эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района. 4. Обеспечить организационную, информационную, научно-методическую, материально-техническую, финансовую, правовую поддержку образовательных учреждений района, участвующих в эксперименте. 5. Укрепить учебно-материальную базу структурных подразделений, дошкольных групп в структуре общеобразовательных школ. 6. Разработать и утвердить нормативные документы (Уставы, договоры, положения) по реструктуризации сельской школы. 7. Осуществить апробацию следующих моделей реструктуризации образовательных учреждений, тщательно проанализировать результаты: - территориальное школьное объединение; - сельский социокультурный комплекс; - образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования; - структурное подразделение; - образовательное учреждение с углубленным изучением предметов; - образовательный округ. |
| Гипотеза педагогического эксперимента | Если создать условия для приведения сети общеобразовательных учреждений района в соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, расселением людей, изменением транспортной и коммуникационной инфраструктуры, развитием экономики и финансированием образования, то увеличится разнообразие муниципальной образовательной сети за счет дифференциации образовательных учреждений по типам и видам, произойдет повышение качества услуг, возможность их выбора, вместе с этим повышается качество образования школьников. |

Методы педагогического исследования

# Методы педагогического исследования

| теоретические | эмпирические |
| --- | --- |
| - моделирование - сравнение - обобщение - классификация - систематизация - синтез - анализ - аналогия | - изучение литературы, нормативных, инструктивно-методических документов - анализ школьной документации - педагогическое наблюдение - опросы (интервью, анкетирование, тестирование, изучение и обобщение опыта) - эксперимент |

Состав эксперимента

# Состав эксперимента

| № п/п | Ф.И.О. | Образование, год окончания, специальность | Должность, ученая степень |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Экспертная группа. |  |  |  |
| 1 | Айкина Наталья Владимировна |  | Старший преподаватель кафедры управления образования КРИПК и ПРО |
| 2 | Петрусь Нина Архиповна | КГПИ, 1972 г., учитель математики | Заместитель начальника управления образования Администрации Беловского района |
| 3 | Тимошкова Валентина Арсентьевна | КГПУ, 1975 г., учитель русского языка и литературы | Заведующая РМК |
| II. Группа разработчиков |  |  |  |
| 1 | Нехорошев Михаил Яковлевич | КГУ КГПИ, 1972 г. учитель математики | Начальник управления образования Администрации Беловского района |
| 2 | Тимошкова Валентина Арсентьевна | КГПУ, 1975 г., учитель русского языка и литературы | Заведующая РМК |

| III. Группа педагогов-экспериментаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загорулько Антонина Ивановна | НГПИ, 1974 г., учитель биологии | Директор МОУ "Пермяковская средняя общеобразовательная школа" |
| 2 | Дроздовская Мария Федоровна | НГПИ, учитель русского языка и литературы | Заместитель директора МОУ "Пермяковская средняя общеобразовательная школа" |
| 3 | Тарасова Любовь Анатольевна | Учитель математики | Директор МОУ "Каралдинская средняя общеобразовательная школа" |
| 4 | Новоженова Любовь Юрьевна | Учитель иностранного языка | Директор МОУ "Евтинская средняя общеобразовательная школа" |
| 5 | Горюнова Лидия Прокопьевна | НГПИ, учитель русского языка и литературы | Директор МОУ "Караканская средняя общеобразовательная школа" |
| 6 | Черненко Людмила Анатольевна | НГПИ, учитель математики | Директор МОУ "Поморцевская основная общеобразовательная школа" |
| 7 | Евдокимова Галина Владимировна | НГПИ, учитель географии | Директор МОУ "Старобачатская средняя общеобразовательная школа" |
| 8 | Юрова Маргарита Николаевна | НГПИ, учитель русского языка и литературы | Директор МОУ "Щебзаводская средняя общеобразовательная школа" |
| 9 | Калмыкова Тамара Алексеевна | НГПИ, учитель географии | Директор МОУ "Артыштинская основная общеобразовательная школа" |
| 10 | Попова Ольга Михайловна | КГУ, учитель химии | Директор МОУ "Бачатская основная общеобразовательная школа" |

| 11 | Усольцева Зоя Михайловна | Киргизский ПИ, 1988 г., учитель начальных классов | Директор МОУ "Коноваловская основная общеобразовательная школа" |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Казанцева Светлана Григорьевна | НГПИ, учитель начальных классов | Директор МОУ "Инюшинская средняя общеобразовательная школа" |
| 13 | Мясникова Светлана Дмитриевна | НГПИ, учитель русского языка | Директор МОУ "Уропская основная общеобразовательная школа" |
| 14 | Тюкин Юрий Андреевич | Семипалатинский ПИ, 1975 г., учитель истории | Директор МОУ "Ивановская средняя общеобразовательная школа" |
| 15 | Бесчастнова Тамара Георгиевна | НГПИ, 1983 г., учитель географии и биологии | Директор МОУ "Коневская основная общеобразовательная школа" |

Распределение функциональных обязанностей между

участниками эксперимента

# Распределение функциональных обязанностей между участниками эксперимента

Экспертная группа осуществляет общее руководство экспериментом, корректирует и направляет деятельность учителей - экспериментаторов, осуществляет контроль и оценку результатов, обеспечивает научное руководство экспериментом.

Группа разработчиков:

- Петрусь Н.А. координирует общую работу группы, определяет стратегию образовательной политики в общеобразовательных учреждениях района.

- Тимошкова В.А. разрабатывает программу эксперимента по созданию условий для развития муниципальной общеобразовательной сети в условиях реструктуризации, обеспечивает информационную, организационную, научно-методическую поддержку образовательных учреждений, педагогов по проведению эксперимента, осуществляет связь с образовательными учреждениями, работающими по данной проблеме, осуществляет связи с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.

- Директора образовательных учреждений:

  - осуществляют общее руководство экспериментом;

  - определяют кадровый состав участников эксперимента;

  - составляют программу финансирования эксперимента;

  - распределяют функциональные обязанности между участниками эксперимента.

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

- разрабатывает программу эксперимента;

- координирует работу участников эксперимента;

- организует сбор информации о ходе эксперимента;

- обеспечивает учебно-методическое и программно-методическое сопровождение эксперимента.

- Психолог:

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение эксперимента;

- проводит диагностику и тестирование обучающихся;

- проводит консультирование учителей, родителей и обучающихся.

План хода педагогического эксперимента.

# План хода педагогического эксперимента.

## Этапы эксперимента.

| Этапы | Основное содержание | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Диагностический | Выявление проблем сельской школы на основе анализа тенденций изменения внешних условий функционирования сети общеобразовательных учреждений. Актуальность реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района. | Концепция эксперимента |
| Прогностический | Разработка программы педагогического эксперимента "Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений в условиях реструктуризации". Утверждение программы эксперимента. | Утвержденная программа эксперимента. |
| Организационный | Определение образовательных учреждений – участников эксперимента. Оформление документов на экспериментальную площадку между КРИПК и ПРО, с одной стороны, и управлением образования Администрации Беловского района и МОУ, с другой. Подготовка материальной базы и научно-методического обеспечения эксперимента. | Список участников эксперимента. Пакет документов. Научно-методическое обеспечение эксперимента. |
| Практический | Проведение эксперимента "Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений реструктуризации сельской школы". | 1. Увеличение разнообразия муниципальной сети за счет дифференциации учреждений по типам и видам, а также интеграция образовательных учреждений в образовательные объединения (комплексы). 2. Повышение качества образовательных услуг. 3. Повышение эффективности сети общеобразовательных учреждений района как активно создающей позитивные возможности для внешней среды. |
| Обобщающий | Анализ хода экспериментальной работы. Представление результатов эксперимента. | Аналитический отчет. |

## План хода эксперимента

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационное и методическое обеспечение эксперимента. |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информационных и учебно-методических материалов по ведению экспериментальной работы. | Наличие в РМК учебно-методических материалов (на бумажных и электронных носителях), включающих рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. | Август – сентябрь 2002 г. | Тимошкова В.А., заведующая РМК |
| 2 | Проведение информационной поддержки с участниками экспериментальной работы, обеспечение методической литературой. | Наличие в образовательных учреждениях рекомендаций по организации опытно-экспериментальной работы. | Март – апрель 2003 г. | Тимошкова В.А., заведующая РМК |
| 3 | Проведение консультаций для субъектов экспериментальной работы по реструктуризации сельской школы. | Получение квалифицированных советов, разъяснений по поводу отработки различных моделей, создаваемых в ходе реструктуризации. | Апрель – май 2003 г. | Айкина Н.В., старший преподаватель кафедры управления образованием КРИПК и ПРО |
| 4 | Создать информационный банк данных по реструктуризации сельских школ. | Создание информационного банка данных, состоящего из 2х частей: 1) характеристика района. 2) информация по каждому образовательному учреждению. | Первое полугодие 2003 г. | Кузнецова Е.В., методист РМК |
| 5 | Провести анализ тенденций изменения внешних условий функционирования сети общеобразовательных учреждений района (демографическая ситуация, система расселения, транспорт и коммуникации, экономическое развитие, финансирование образования). | 1. Оценка изменений пространственной структуры сети и транспортной доступности общеобразовательных учреждений района. 2. Оценка изменения видового состава сети общеобразовательных учреждений. 3. Оценка изменения организационной (филиалы и подразделения) структуры общеобразовательных учреждений района за 1990-2000 гг. 4. Оценка изменений численности обучающихся по различным формам обучения за 1990-2000гг. 5.Оценка изменения финансовой и имущественной обеспеченности общеобразовательных учреждений района. 6. Оценка реализации программ дополнительного образования (по численности обучающихся и направлениям). 7. Оценка изменения численности обучающихся и наполняемости классов за 1990-2000 г., а также оценка изменения занятости педагогических работников в общеобразовательных учреждениях района. | Первое полугодие 2003 г. | Тимошкова в.А., заведующая РМК |
| 6 | Провести анализ тенденций изменения сети общеобразовательных учреждений. | Разнообразие сети общеобразовательных учреждений. |  |  |
| 7 | Создание электронной сети, позволяющей школам района обмениваться информацией между собой об изменениях в образовании. |  | 2004-2005 гг. | Мочалов И.М., методист РМК |
| 8 | Подключение школ района, ресурсных центров к системе Интернет |  | 2005-2006гг. |  |
| 9 | Организация дистанционного обучения педагогов по программе "С компьютером - на урок" | Освоение педагогами района данной программы. Получение удостоверения "Пользователь ПК". | 2004-2008гг. | Мочалов И.М., методист РМК |
| 10 | Создание консультационной сети, обобщающей опыт работы информационных школ. |  |  | Тимошкова В.А., заведующая РМК |
| 11 | Создание сети по образовательному округу для связи с каждым образовательным учреждением. | Наличие электронной связи в образовательных учреждениях округа. |  | Руководители ресурсных центров. |
| 12 | Проведение серии консультаций по созданию управленческой сети реструктуризации школьного образования, включая изменение школьного расписания в соответствии с особыми условиями для каждого учреждения. | Расстановка четких приоритетов среди работников управления образования, руководителей общеобразовательных учреждений района: 1) умение работать в новой информационно-технологической среде; 2) комплексно решать проблемы обслуживания школ; 3) поддерживать развитие новых типов и видов района школ, быстро реагирующих на изменение спроса на образовательные услуги. | 2005-2006 учебный год | Тимошкова В.А., заведующая РМК (заключить договор с кафедрой управления образования) |
| 13 | Создать консультационный совет для отслеживания хода исследования. | Создание консультационного совета. | Февраль 2003 г. | Петрусь Н.А., заместитель начальника УО |
| 14 | Выявление педагогического опыта по реструктуризации школ района. | Определение объектов для обобщения опыта. | Апрель-май каждого учебного года. | Заместители директоров школ по УВР |
| 15 | Выпуск печатных материалов по ходу экспериментальной работы. | Наличие в РМК и образовательных учреждениях материалов по обобщению опыта экспериментальной работы. | Апрель-май каждого учебного года | Методисты РМК по образовательным областям, заместители директоров школ по УВР. |
| 16 | Размещение опыта экспериментальной работы на сайте РМК, страницах газеты управления обазования "Сельская школа". | Материалы на сайте РМК, страницах газеты "Сельская школа" | В течение каждого учебного года | Тимошкова В.А., заведующая РМК |

II. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования

| № п/п | Основные направления модернизации | Мероприятия по реализации | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Расширение доступности образования путем адресной социальной поддержки обучающихся | 1.Развитие сети муниципальных образовательных учреждений: - создание школ с углубленным изучением предметов; - создание профильных групп на III ступени обучения в малокомплектных общеобразовательных школах. | 2002-2004гг. | Расширение доступности качественного образования для различных социальных групп населения района. | Управление образования |
|  |  | 2. Проведение мониторинга по изучению спроса населения на образовательные услуги. | 2003 г. | Прогнозирование и проектирование создания и реструктуризации образовательных учреждений. | Управление образования |
|  |  | 3. Ежегодное участие в областной акции "Первое сентября – каждому школьнику". | ежегодно | Адресная помощь малообеспеченным семьям в обеспечении детей одеждой, школьно-письменными принадлежностями, учебниками в школе. | Управление социальной защиты населения |
|  |  | 4. Оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей из бюджетных семей. | ежегодно | Усиление педагогического влияния на детей и подростков в период летних каникул и повышение их занятости | Управление образования, социальной защиты населения, управление по спорту. |
| 2.2. | Повышение общедоступности дошкольного образования | Внедрение новых гибких форм дошкольного образования: групп по подготовке детей к школе, групп кратковременного пребывания. | 2002-2004 гг. | Увеличение охвата детей дошкольным образованием 2003 г. –2006 г. 2004 г. – 2006 г. | Управление образования, главы территорий района |
| 2.3. | Создание на базе Снежинской средней общеобразовательной школы социокультурного комплекса | Экспериментальная отработка модели образовательного комплекса | 2003-2004гг. | Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся | Управление образования, культуры, районный Дом детского творчества |
| 2.4. | Создание территориальных школьных объединений | Экспериментальная отработка модели "Территориальное школьное объединение", включающее в себя общеобразовательные учреждения близко расположенных сел. | 2002-2004гг. | Повышение качества образования в основных общеобразовательных школах, в которых отсутствуют педагогические кадры или необходимая учебно-материальная база. | Управление образования |
| 2.5. | Обеспечение специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Разработка программы развития коррекционной школы и общеобразовательных школ, имеющих обучающихся с ограниченными возможностями | 2003 г. | Формирование условий для полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья и получения ими профессионального образования | Глава района, управление образования, управление социальной защиты |
| 2.6. | Изменение сложившейся системы выпускных экзаменов в общеобразовательных школах | Участие в эксперименте по введению единого государственного экзамена | 2004 г. | Отработка механизмов новой формы итоговой аттестации | Управление образования |
| III. Создание условий для повышения качества общего образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение гарантий качества общего образования | 1. Отработка структуры и содержания общего образования в 12-летней школе в общеобразовательных учреждениях (Пермяковская, Евтинская сош.) | 2002-2004 гг. | Отработка структуры и содержания общего образования | Управление образования, образовательные учреждения |
|  |  | 2. Проведение районного конкурса по разработке учебников и учебных пособий по телеутскому языку. | 2004 г. | Выпуск учебных изданий по развитию школьного компонента образования. | Глава района, управление образования |
|  |  | 3. Проведение компьютеризации общеобразовательных учреждений с подключением к сети Интернет | 2003-2005гг. | Введение в образовательно-воспитательный процесс новых информационных технологий | Управление образования |
|  |  | 4. Обновление фондов учебной литературы школьных библиотек. | ежегодно | Комплектование школьных библиотек | Управление образования |
| 3.2. | Реструктуризация сети сельских общеобразовательных учреждений | Участие в федеральном эксперименте по реструктуризации сети сельских общеобразовательных учреждений | 2002-2006 гг. | Создание оптимальной сети школ на селе, повышение эффективности использования кадровых и учебно-материальных ресурсов сельской школы | Управление образования |
| 3.3. | Организация на селе системы "Школьные автобусы" | Реализация проекта "Школьный автобус" в рамках программы "Образование Кузбасса". | ежегодно | Обеспечение автотранспортом и организация подвоза детей к местам учебы | Глава района, управление образования |
| 3.4. | Введение профильного обучения на III ступени образования | Разработка районной программы перехода на профильное обучение | Август 2003 г. | Создание организационного механизма по переходу учреждений образования на профильное обучение | Управление образования |
| 3.5. | Обеспечение условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования | Разработка и реализация районной программы "Здоровье" | 2003 г. | Введение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс, создание условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся | Управление образования, ЦРБ, управление по спорту и туризму |
| IV. Формирование эффективных экономических отношений в образовании |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переход на нормативное финансирование общеобразовательных учреждений. | 1. Проведение районного эксперимента по переводу учреждений образования на нормативное финансирование (Моховская, ивановская, Бековская, дунайская сош.) | 2004-2005 гг. | Отработка районной модели перехода учреждений образования на финансовую самостоятельность | Управление образования |
|  |  | 2. Создание экономического совета при управлении образования по вопросам введения нормативного финансирования. | 2004 г. | Разработка эффективных экономических механизмов финансирования системы образования. | Управление образования |
| 4.2. | Расширение на базе образовательных учреждений перечня дополнительных платных образовательных услуг, в т. ч. для населения как средства удовлетворения повышенного спроса и как внутреннего ресурса финансирования образовательных учреждений. | Изучение потребности населения района в платных образовательных услугах | 2003-2004 гг. | Формирование системы многоканального финансирования в учреждениях образования района | Управления образования |
| V. Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами. Их поддержка |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка в рамках Федеральной программы развития образования направления "Педагогические и управленческие кадры". | 1. Разработка районных мероприятий по улучшению качественного состава и обеспечение профессионального роста педагогических кадров и управленческих кадров с учетом демографической ситуации в районе. | 2003-2004 гг. | Повышение квалификации образовательного уровня педагогических кадров (учителя начальных классов, среднего звена и др.) | Управление образования |
|  |  | 2. Проведение конкурсов педагогического мастерства среди различных категорий педагогических работников. | ежегодно | Стимулирование творчества, инициативы и профессионального роста педагогических работников | Управление образования |
| 5.2. | Повышение социального статуса педагогических работников, увеличение оплаты труда и введение надбавок различным категориям работников образования. | 1. Отработка договорных отношений с выпускниками педвузов, обучающихся на бюджетной основе. | 2004 г. | Закрытие вакансий педагогов в общеобразовательных учреждениях района | Управление образования |
|  |  | 2. Выделение ссуды и субсидий на жилье педагогам района. | 2003-2010 гг. |  |  |
| VI. управление образования на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и внесение изменений в нормативно-правовую базу по вопросам полномочий между муниципальным органом управления образовательными учреждениями. | Подготовка и подписание договоров между управлением образования и образовательными учреждениями. | II квартал 2003г. | Совершенствование системы управления образованием на основе более четкого разграничения компетенций. | Управление образования, образовательные учреждения. |
| 6.2. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с беспризорностью асоциальным поведением детей и социальным сиротам. Обеспечение эффективной социализации детей групп риска, снижение детской и подростковой преступности. | 1. Разработка и реализация районной программы "Забота". | ежегодно | Повышение эффективности профилактической работы с асоциальными явлениями в детской и подростковой среде. | Администрация района, управление образования |
|  |  | 2. Развитие системы дополнительного образования детей. | 2002-2004 гг. | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования в 2004 году не менее 70%. | Управление образования, РДТ, ДЮКФП, управление по спорту и туризму. |
|  |  | 3. Реализация областной программы "Дети и дорога". | 2004 г. | Снижение уровня детского травматизма. | ГИБДД района, управление образования. |
| 6.3. | Проведение родительского всеобуча по вопросам воспитания детей и подростков. | Организация работы родительского лектория. | 2003-2004 гг. | Создание системы просвещения родителей. | РМК |
| 6.4. | Участие общества в выработке, принятии и реализации управленческих решений в образовании. | Разработка совместных действий органов государственного управления с образовательными учреждениями. | III квартал 2003г. |  | Управление образования |